## Sheet1
首届中国国际消费品博览会2030个问题第一批已基本解决问题类别清单 （消博会组委会秘书处 2022年3月14日）
序号 | 问题类别 | 问题总数 | 已销号数量 | 完成进度 | 主要问题 | 整改情况 | 责任部门
1 | 招商招展 | 44 | 44 | 100% | 1.国际知名品牌参展数量及质量需进一步提升； 2.一线品牌的首发首展首秀活动数量还不够； 3.主宾国作用发挥不够，活动谋划较少。 | 一是制定全球招展计划，设计招展材料，与全球消费品行业的头部企业和品牌保持紧密联系，推动了一批国际知名品牌参展；二是多次赴北、上、广等地上门回访首届消博会参展企业，邀请各企业继续参加2022年消博会；三是通过云视频和线下座谈等多种方式，争取更多头部品牌和专业采购商参展参会；四是国内外知名品牌将在2022年消博会上发布最新产品和最新款式；五是在国别和地区招展方面，多次拜访相关国家驻华领事馆及港澳地区的办事机构，日本、韩国、新加坡等RCEP成员国将参展，香港、澳门等地区将大规模扩大参展面积；六是邀请法国担任2022年消博会主宾国，已联合法国驻广州总领事馆推动更多法国精品企业参展，同时谋划了主宾国开馆仪式等活动。 | 海南经发局
2 | 餐饮服务 | 49 | 47 | 96% | 1.餐饮配套和展会规格不符，缺乏有效管理； 2.餐饮供应量不足，快餐品牌种类较少； 3.就餐区座位数缺口大； 4.餐饮质量把关有待提高； 5.餐饮区域设置有待优化，就餐体验感有待提高； 6.餐饮范围选择较少，无法满足不同层次参展嘉宾的需求。 | 一是海口市政府已组织商务部门、会展中心优化2022年消博会餐饮服务，制定了餐饮保障工作方案，加强餐饮品牌、种类准入管理，着力优化就餐环境；二是确定“分区、多点、特色、味美、简餐、环保”的餐饮服务宗旨，以满足参展商、采购商、媒体、现场工作人员和社会公众为主，规划设置了商务简餐、琼菜特色堂食、清真餐食、茶歇小点、商铺餐饮休闲区、移动餐车等供餐区20余个点位，现场可设固定餐位近4000个，每天可满足近30000人次就餐；三是为满足不同层次参展嘉宾的需求，在万豪酒店、香格里拉酒店、金色阳光酒店提供西餐自助、日式料理自助和中餐散点服务，同时在金色阳光酒店草坪开辟琼菜特色美食品鉴区域，宣传琼菜文化。 | 海口市政府
3 | 展务服务 | 327 | 309 | 94% | 1.存在展馆现场信息不对称、信息传达不及时和多头联系展商等情况； 2.展馆现场服务、运输服务、特装搭建服务水平有待进一步提高； 3.场馆仓储位置问题不明确； 4.展馆出现“展虫”等情况。 | 一是已完善馆长责任制，建立展商与馆长畅通的沟通渠道，便于及时解决展会现场问题；二是已完善运输方案和展品通关措施，确保展会运输通畅；三是已成立专门的现场展务服务小组并驻点办公，提升展务服务现场保障水平；四是已制定《2022年中国国际消费品博览会知识产权保护及“展虫”清理工作方案》，并组建由公安、市场监管等部门组成的现场清理“展虫”队伍。 | 海南经发局 海口市政府
4 | 采购商服务保障 | 84 | 78 | 93% | 1.采购商邀请还需进一步系统性规划； 2.采购商报名数据收集缓慢； 3.采购商对参展的品牌和种类获取的信息较少； 4.展馆现场洽谈区不足、展商和采购商洽谈活动谋划不及时； 5.对重点采购商针对性服务还需加强。 | 一是系统化做好采购商邀请规划，2022年消博会加大了采购商邀请力度，预计各类采购商和专业观众将超过4万人；二是已对采购商报名系统的多项功能进行优化，提高操作效率；三是已完善采购商手册和消博会网站，增加展馆分布位置、展馆简介、往年回顾、品牌分类等详细信息；四是已完成重点采购商的回访，并谋划一系列配套采购活动；五是已明确采购商接待小组成员、职责及分工，对采购商进行系统性划分类型，做好精准对接服务工作；六是梳理所有市场化配套活动和各精品品牌活动并向专业采购商提供，推动参展商和采购商提前对接洽谈。 | 海南经发局
5 | 会议活动 | 146 | 136 | 93% | 1.会议活动整体情况考虑不够全面，方案确定时间较晚，不利于重点嘉宾提前安排行程； 2.相关配套活动组织能力有待提高，活动数量还需增加； 3.会议活动宣传预热力度不够； 4.在办会细节方面存在不足，例如开幕式座位区域没有英文翻译、座位标识不明显、退场环节缓慢等。 | 一是已组织团队赴国内知名展会学习借鉴相关会议活动举办经验，完成2022年消博会会议活动的组织策划工作；二是提前制定会议活动方案，针对六场重点官方活动、新品首发首秀活动、市场化活动等三大类活动，逐一制定活动方案细案，明确会议时间、地点、流程。届时提前通过新闻媒体、消博会网站和公众号多种渠道进行公布；三是推动各方组织策划更多市场化配套活动，目前已收集20余场新品发布会和多场市场化活动；四是组织各类会议活动保障人员培训，明确服务内容、流程，提升人员服务保障能力；五是结合首届消博会活动举办现场存在问题，在2022年消博会会议活动执行期间逐一落实、解决。 | 海南经发局